## 鏡
設計図書の照査
下水道工事照査要領（案）
平成22年度 下水道工事
平成22年12月
株式会社 ○○○

## ishida照査一覧（管更生 例）
問題点
設計照査（１） |  | 平成22年度 下水道工事 (管更生工事) |  |  | (提出・回答) 年 月 日
No. | 項 目 | 照 査 確 認 内 容 | 業 者 提 案 | 監督員 回 答 | 下水道部 回 答 | 対応資料
会 社 名 ： 株式会社 ○○○
1-1 | 関連事業との制約はあるか。 | 当工事に対する関連事業は、無い様に思われるがどうか | あるならば連絡調整願いたい。 | なし | 同左
1-2 | 施工ヤード、施工スペースは適切か。 | 既設マンホールを規制する為、歩道及び車線規制が必要となる。 | 道路規制の警察協議を願います | 道路規制協議を直ちに行います | 同左
1-3 | 施工上の制約条件は決められているか。 （工程） | ①交通量がとても多いが,昼間作業の設計となっている。 ②調査工を年内中に行い、年明けから 本工事着手し、2月中に終了予定。工期的には ﾀﾞﾝﾋﾞｰ完了後にﾏｸﾞﾏﾛｯｸで・測量・材料発注となり3週間必要。工程難。 | ①警察や地元要望に応じて、夜間による条件変更も協議したい。 ②工期延期の協議をして頂きたい | ①通常は設計通りの昼間施工でお願いします。左記の要望に応じて後日協議対象。 ②1月の施工状況で後日協議対象。 | 同左 | 計画工程表
1-4 | 交通規制計画は決められているか。 （交通整理人の配置場所と員数、迂回路、作業時間帯の確認） | 交差点がらみの交通規制も生じるが、設計2名より交通誘導員増員の可能性がある | 警察協議により増員必要ならば協議願います | 警察協議状況に応じ、後日協議対象。 | 同左
2-2 | 河川（排水）管理者との協議、調整は済んでいるか。 | 河川影響は無く、該当なしと思われるがどうか | あるならば連絡調整願いたい。 | なし | 同左
2-4 | 警察との交通規制協議、調整は済んでいるか。 | 交差点がらみの交通規制も生じるが、道路規制協議に考慮してあるか | 業者側で詳細規制図を作成しますので、資料を基に警察協議して頂きたい。 | 業者側で詳細規制図の作成を願います。 | 同左
2-5 | 地元及び地権者に対し事業説明、協議、調整は済んでいるか。 | ①地元説明会等の予定はありますか。 ②管轄自治会長に連絡調整の必要がある。 | ①地元説明会予定があれば連絡調整願います ②自治会長に工事内容の説明と連絡をお願いしたい。 | ①地元説明会は実施しません ②自治会長に連絡は取っておくので、工事で影響の出る店・家はビラ等を持って業者で回って下さい。状況に応じ発注者で対応します。 | 同左
2-6 | 周辺施設との協議、調整は済んでいるか。(学校、病院、その他公共機関等） | 影響関連施設に連絡調整の必要がある。 | 関連施設に工事内容の説明と連絡をお願いしたい。 | 工事で影響の出る施設を調べてビラ等を持って業者で回って下さい。状況に応じ発注者で対応します。 | 同左
2-7 | 公共交通車両、迂回路の有無と道路状況の調整は済んでいるか。 （路線バス、消防、ゴミ収集等） | 迂回路の計画はないが、影響関連施設に連絡調整の必要がある。 | 関連施設に工事内容の説明と連絡をお願いしたい。 | 工事で影響の出る施設を調べてビラ等を持って業者で回って下さい。状況に応じ発注者で対応します。 | 同左
3-1 | 地質調査資料は整備されているか。 （地形、地質、土質状況、土質定数、地下水位状況等） | 構造計算確認の為、資料必要。。図面の柱状図は位置詳細不明である。 | 設計や近隣工事で使用した柱状図等を頂きたい。 | 詳細位置の判る柱状図資料は、後日発注者側で渡します。 | 同左 | 設計図面 柱状図
3-2 | 測量成果（基準高、平面図、縦断図、用地図）は整備されているか。 | 測量成果は整備されているが、用地等も該当なしと考えるが必要要素があれば教えて頂きたい。 | 基準点管理不要より該当なし。 官民境界の作業は該当なし。 | なし | 同左
4-1 | 平面、縦断、横断図の整合性は取れているか。 | 図面は整備されており該当なしと考えるが、必要要素があれば教えて頂きたい。 | 図面の整合がとれているので、該当なし。 | なし | 同左
4-3 | 構造計算書が用意されているか。（仮設構造物、推進力、物質収支等） | 詳細設計書があれば貸与願いたい。 | 詳細設計書等があれば、貸与願いたい。 | なし | 同左
6-4 | 環境状況の確認の結果はどうか。(振動、騒音、周辺施設への配慮面） | 現地踏査の結果、街中作業より臭気対策が考慮される。 | マンホール内の一時的な換気なので、窓を閉めてもらう等の説明を回覧板配布時に行います | 左記で業者対応して下さい | 同左
7-1 | 中間検査について | 製管終了後、時間経過につき汚れがひどくなるので、製管終了後の早期確認の必要がある。 | 製管完了後、直ちに管内検査を実施願いたい。 | 左記で対応します | 同左
7-2 | 既設管内の補修について | 管内調査後の設計以外の補修は変更の対象と考えてよいか。 | 事前調査終了後に、報告書による協議を願いたい | 状況に応じ後日協議対象。 | 同左
7-3 | 現場事務所・資材置場の用地について | 近隣の浜松市管理用地を貸与願いたい。 | 鈴木組が現在使用しており、業者間調整して使用したい。所有者の浜松市と使用調整を願いたい。 | 浜松市と調整の結果、書類も金額も発生しないが、現在使用業者の鈴木組と調整する事。 | 同左 | 平面図 写真
7-4 | 既設管施工年度と図面について | 既設管施工年度と管種が不明の為、マグマロック工法に必要な管厚が不明である。 | 既設管施工年度を教えて頂きたい。既設施工図・管種を貸与願いたい | S45年頃施工 C型管 | 同左 | HP管資料
7-5 | 既設管路の水位確認について | 水位確認資料等があれば提示願いたい。上流処理区域内に大量汚水を流す排水施設（食品工場・クリーニング店・染色工場・プール等）がありますか。 | 水位確認資料等があれば提示願いたい。確認の為にも、事前水位調査を実施したい。 | 東海下水の調査資料を貸与します。管路系統図で業者で現地確認願います。水位調査は行って頂いて構いません。 | 同左
7-6 | 降雨時の中止基準について | 浜松市で決定事項はあるか | 浜松市の決定事項を考慮して、計画書の作成をしたい。 | 12月中旬には下水道部で詳細決定し、連絡します。 | 同左
7-7 | 材料検査について | 工場検査対応の材料があるならば、早期の工場検査をお願いします。 | 12月中に実施願いたい。 確認資材は管更生材とﾏｸﾞﾏﾛｯｸ資材を行うか。 | ﾀﾞﾝﾋﾞｰは認定工場制度より実施しません。 ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ資材は500万以下より実施しない | 同左

## ishida照査(案)最終 (管更生 例)
○ ○ ○ 下 水 道 工 事 設 計 照 査
記載例（管更生工）
株式会社 ○ ○ ○
照 査 項 目 一 覧 表
No | 項 目 | 摘要項目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 資料チェック | 備 考(報告資料）
1 | 施工上の基本条件 | ■ | １）関連事業との制約はあるか。 | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ２）施工ヤード、施工スペースは適切か。 | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ３）施工上の制約条件は決められているか。 | 有■ 無□ | ■浜松市規制一覧表
（道路幅員、架空線状況、資材搬入ルート等）
|  | ■ | ４）交通規制計画は決められているか。 | 有□ 無■ | □
（交通整理人の配置場所と員数、迂回路、作業時間帯の確認）
2 | 発注者と関係機関 | □ | １）道路管理者との協議、調整は済んでいるか。 | 有□ 無□ | □ | 浜松市 管理
との協議・調整
|  | ■ | ２）河川（排水）管理者との協議、調整は済んでいるか。 | 有□ 無■ | □
|  | □ | ３）その他の施設管理者との協議、調整は済んでいるか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
（鉄道、水道、ガス、電話、電気、工業用水、農業用水、その他通信ケーブル等）
|  | ■ | ４）警察との交通規制協議、調整は済んでいるか。 | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ５）地元及び地権者に対し事業説明、協議、調整は済んでいるか。 | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ６）周辺施設との協議、調整は済んでいるか。(学校、病院、その他公共機関等） | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ７）公共交通車両、迂回路の有無と道路状況の調整は済んでいるか。 | 有□ 無■ | □
（路線バス、消防、ゴミ収集等）
|  | □ | ８）保安林、埋蔵文化財等の調整は済んでいるか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
照 査 項 目 一 覧 表
No | 項 目 | 摘要項目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 資料チェック | 備 考(報告資料）
3 | 資料等の確認 | ■ | １）地質調査資料は整備されているか。 | 有□ 無■ | □
（地形、地質、土質状況、土質定数、地下水位状況等）
|  | ■ | ２）測量成果（基準高、平面図、縦断図、用地図）は整備されているか。 | 有□ 無■ | □
|  | □ | ３）地下埋設物の資料を確認したか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
（鉄道、水道、ガス、電気、電話、用水、通信等の形状、寸法、位置、杭・
残存矢板の有無及び移設の可否）
|  | □ | ４）支障物の移設資料は適切か。(掘削断面及び影響範囲） | 有□ 無□ | □ | 該当なし
照 査 項 目 一 覧 表
No | 項 目 | 摘要項目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 資料チェック | 備 考(報告資料）
4 | 設計図書 | ■ | １）平面、縦断、横断図の整合性は取れているか。 | 有■ 無□ | ■設計図書
|  | □ | ２）必要な構造図は決められているか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
|  | ■ | ３）構造計算書が用意されているか。（仮設構造物、推進力、物質収支等） | 有□ 無■ | □
|  | □ | ４）推進工における施工方法と使用資材は決められているか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
|  | □ | ５）取付管位置は決められているか。(平面位置、設置高さ） | 有□ 無□ | □ | 該当なし
|  | □ | ６）仮設工（土留工、覆工、水替工）の施工方法と位置、寸法、使用期間が | 有□ 無□ | □ | 該当なし
決められているか。
|  | □ | ７）地盤改良（薬注、その他地盤改良）の施工方法、範囲が決められているか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
|  | □ | ８）埋戻し土は決められているか。(発生土、改良土、砕石等） | 有□ 無□ | □ | 該当なし
|  | □ | ９）残土処理、廃棄物処理方法は決められているか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
|  | □ | １０）舗装構成、復旧方法は決められているか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
|  | □ | １１）現場発生品、支給材料の使用方法は決められているか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
5 | 数量計算書 | □ | １）設計数量と数量計算書との整合性は取れているか。 | 有□ 無□ | □ | 整合性OK
（数値、単位、規格区分等）
|  | □ | ２）数量計算書と図面寸法との整合性は取れているか。 | 有□ 無□ | □ | 整合性OK
照 査 項 目 一 覧 表
No | 項 目 | 摘要項目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 資料チェック | 備 考(報告資料）
6 | 現地踏査 | □ | １）現地基本測量の結果の基に、平面、縦断、横断図の整合性は取れているか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
|  | □ | ２）地下埋設物の現地確認の結果はどうか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
(水道、ガス、電気、電話、用水、通信等）
|  | □ | ３）架空線の現地確認の結果はどうか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
(鉄道、電気、電話、通信等の支障の有無、移設の可否）
|  | ■ | ４）環境状況の確認の結果はどうか。(振動、騒音、周辺施設への配慮面） | 有□ 無■ | □
|  | □ | ５）家屋、井戸調査の必要性はないか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
|  | □ | ６）濁水、湧水の処理方法は決められているか。 | 有□ 無□ | □ | 該当なし
7 | その他の施工上の | ■ | １）中間検査について | 有□ 無■ | □
留意点
|  | ■ | ２）既設管内の補修について | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ３）現場事務所・資材置場の用地について | 有■ 無□ | ■借地希望図
|  | ■ | ４）既設管施工年度と図面について | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ５）既設管路の水位確認について | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ６）降雨時の中止基準について | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ７）材料検査について | 有□ 無■ | □